## QR_DEV
Tarea | Fecha | Nombre | Cant.Prueba | Resultado | Descripcion | Errores | Descripcion Errores | Mov. Autorizado | Observaciones
SCP-QR | 2024-10-15 | listado persona visita | 6 | Exitoso | se verifica que al escribir en el campo de persona visita muestre una opcion de la persona que se quiere visitar | 0 | - | - | -
SCP-QR | 2024-10-15 | validaciones de campos | 6 | Exitoso | se verifica que si falta algo indique el error lo de faltante de todo incluso lo recien programado | 1 | al poner fecha de pago sua inferior al dia de hoy y se volvio a visitante arroja el error | - | -
SCP-QR | 2024-10-15 | reflejos en bd | 8 | Exitoso | se verifica que todos los cambios que se realizen en QR se vean reflejados en la tabla de recepcion | 0 | - | - | -
SCP-QR | 2024-10-15 | funcionamiento general | 8 | Exitoso | se verifica por el reciente desarrollo no haber movido ni alterado nada de lo ya programado | 0 | - | - | -
SCP-QR | 2024-10-15 | funcionamiento modulo recepcion scp | 7 | Exitoso | se verifica que se despliegue la informacion enviada y se pueda editar | 0 | - | - | -
|  | Numero de Pruebas | 35 |  | Numero de errores | 1
| errores migracion | error el nombre de carpeta por mayusculas
error en las subcarpetas
error comida de letras
errores humanos debido qeu se tuvo que escribir la direccion.
QR tiene root.

## QR_local
Tarea | Fecha | Nombre | Cant.Prueba | Resultado | Descripcion | Errores | Descripcion Errores | Mov. Autorizado | Observaciones
SCP-QR | 2024-10-15 | listado persona visita | 8 | Exitoso | se verifica que al escribir en el campo de persoan visita muestre una opcion de la persona que se quiere visitar | 2 | cuando no se llena no marca que esta mal. Cuando se cambia de opcion no se eliminan los valores | - | -
SCP-QR | 2024-10-15 | validaciones de campos | 7 | Exitoso | se verifica que si falta algo indique el error lo de faltante de todo incluso lo recien programado | 0 | - | - | -
SCP-QR | 2024-10-15 | reflejos en bd | 8 | Exitoso | se verifica que todos los cambios que se realizen en QR se vean reflejados en la tabla de recepcion | 0 | - | - | -
SCP-QR | 2024-10-15 | funcionamiento general | 10 | Exitoso | se verifica por el reciente desarrollo no haber movido ni alterado nada de lo ya programado | 0 | - | - | -
SCP-QR | 2024-10-15 | funcionamiento modulo recepcion scp | 8 | Exitoso | se verifica que se despliegue la informacion enviada y se pueda editar | 0 | - | - | -
|  | Numero de Pruebas | 41 |  | Numero de errores | 2
PAGOS Y DESCUENTOS
Tarea | Fecha | Nombre | Cant.Prueba | Resultado | Descripcion | Errores | Descripcion Errores | Mov. Autorizado | Observaciones
SCP | 2025-01-03 | Errores consola | 16 | Exitoso | se verifica que no aparezca ningun error en la consola o red del navegador en visualizcion, edicion y visualizacion una vez autorizado | 0 | - | - | -
SCP | 2025-01-03 | comportamiento en dif browsers | 5 | Exitoso | se verifica como se comporta si hay algun error con edge,chrome y firefox no en autorizados | 1 | firefox no puede encontrar un valor en pagos y descuentos por temas de permisos (evidencias) | - | -
SCP | 2025-01-03 | comportamiento en dif browsers | 5 | Exitoso | se verifica que cuando sea visualizacion nada pueda ser editado y sea visible para todos con la misma informacion en AUTORIZADOs | 1 | firefox no puede encontrar un valor en pagos y descuentos AUTORIZADOS por temas de permisos (evidencias) | - | -
SCP | 2025-01-03 | add pagos y descuentos | 5 | Exitoso | se verifica que solamente liquidaciones le aparezca la opcion de agregar pagos y descuentos | 0 | - | - | -
SCP | 2025-01-03 | pagos y descuentos | 3 | Exitoso | se verifica que aun que no hayan sido autorizados aparezca su pago o descuento o en este caso nada de descuento | 0 | - | - | -
SCP | 2025-01-03 | pagos y descuentos liquidaciones | 10 | Exitoso | Se verifica que liquidaciones guarde pagos y descuentos en la BD y se reflejen nuevamente | 1 | el formato de fecha no fue correctamente cargado | - | Solucionado faltaba codigo
SCP | 2025-01-03 | totaldescuentos | 5 | Exitoso | se verifica que aparezca solamente cuando haya descuentos | 0 | - | - | -
SCP | 2025-01-03 | totaldescuentos y totalPagos | 10 | Exitoso | se verifica que total pagos y total descuentos funcione al dar enter a la cantidad | 1 | el total de descuentos no funciona por como se programo. | - | Solucionado faltaba codigo
SCP | 2025-01-03 | validacion descuento vs pago | 2 | Exitoso | se verifica que el total de descuentos no rebase la cantidad de pagos | 0 | - | - | -
SCP | 2025-01-03 | validacion campo descuento | 4 | Exitoso | se verifica qu el campo del descuento acepte solamente numeros espacio y borar | 0 | - | - | -
SCP | 2025-01-03 | validacion campo cantidad solicitudes | 4 | Exitoso | se verifica que que el campo cantidad solicitudes acepte solamente numeros espacio y borar | 0 | - | - | -
SCP | 2025-01-03 | sugerencia Tooltip | 6 | Exitoso | se verifica que aparezca la indicacion de enter para guardar | 1 | no aparece cuando se agrega un nuevo nodo | - | solucionado se agrega codigo
|  | Numero de Pruebas | 75 |  | Numero de errores | 5

## QA SCP DEV
Tarea | Fecha | Nombre | Cant.Prueba | Resultado | Descripcion | Errores | Descripcion Errores | Mov. Autorizado | Observaciones
Pruebas de Proceso
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-16 | ECODOC | 4 | Exitoso | se verifica que apazrecan todos los modulos de ecodoc respecto a privilegios (vales,sueldos,relaciones,vales solicitados, autorizaciones) | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-16 | CRUD VALES | 6 | Exitoso | se verifica que se despliegue el listado de vales , edite, cree un registro de vale y elimine el registro | 1 | al editar el vale salta un error | - | error de backend faltaba una s
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-16 | CRUD SUELDOS | 6 | Exitoso | se verifica que se despliegue el listado de sueldos, edite , cree un registro de sueldo y elimine el registro | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-16 | CRUD Relacion Vale y Sueldo | 6 | Exitoso | se verifica que se despliegue el listado de vales y sueldos , edite , cree una relacion y elimine el registro | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-16 | CRUD Evidencia de Viajes | 7 | Exitoso | se verifica que se despliegue el listado de evidencia de viajes , edite , y elimine el registro | 0 | - | - | se verifica tambien historico
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-16 | CRUD Autorizacion de Vales | 6 | Exitoso | se verifica que se despliegue el listado de personas autorizadas, edite , cree asigne una nueva persona | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-16 | CRUD Vales Solicitados | 14 | Exitoso | se verifica que se despliegue el listado de vales solicitados,visualize el vale, asigne el vale, edita el vale, autorize y no autorize el vale y cree un alta especial | 1 | error en el for donde se dan los iconos rojos y verdes, es to es por 1 , 2 = 2 ? Si y da verde cuando no deberia de ser asi. | - | error visual
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-16 | posible mejora | - | - | donde se puede ver que vales tienen 2 personas en autorizacion de vales? | 0 | el for empeza en 0 por eso | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-16 | Proceso de frmado de operacion | 6 | Exitoso | se verifica que marque que ya este firmado y pase al listado de autorizaciones | 2 | tiene permiso de firmar festivo lavorado pero no lo deja. | - | equivacion en local y falto cargar un archivo a la migracion
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-16 | posible mejora | - | - | colocar un breakpoint o que se cargue el listado de autorizados una vez que se le de click | - | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-16 | posible mejora | - | - | verificar que no se vay aa registrar u nvale con el mismo nombre | - | misma clasificacion? | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-16 | posible mejora | - | - | verificar que no se vaya a registrar un sueldo con el mismo nombre | - | misma clasificacion? | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-16 | posible mejora | - | - | verificar que no se vay a registrar una relacion con el mismo vale y mismo sueldo con la misma operacion | - | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-16 | Envio mobile evidencias | 6 | Exitoso | se verifica que desde ambos celulares que son diferentes operadores y operaciones no se mesclen sus registros y lleguen a dev | 0 | - | - | -
|  | Numero de Pruebas | 61 |  | Numero de errores | 4
Migracion 23_10_24
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | Modulos Ecodoc | 8 | Exitoso | se verifica que los modulos sean visible respecto a los privilegios de los usuarios | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | validaciones de campos Vales | 8 | Exitoso | se verifica que al momento de no escribir o seleccioanr algo indique el error de lo que haga falta | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | CRUD VALES | 6 | Exitoso | se verifica que puedas agregar,editar y borrar sin ningun problema. | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | validacion duplicidad de datos | 3 | Exitoso | se verifica que no permita agregar un nuevo vale con el mismo nombre en editar y agregar | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | Cambios del CRUD EN BD Vales | 4 | Exitoso | se verifica que se realizen los cambios en la base de datos en tb_c_vales | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | validaciones de campos sueldos | 4 | Exitoso | se verifica que al no ingresar campos indique que es lo que falta y el formato qeu se debe de escribir | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | CRUD SUELDOS | 4 | Exitoso | se verifica que permita agregar, editar y borrar un sueldo | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | validacion duplicidad de datos | 3 | Exitoso | se verifica que no permita ingresar mas sueldos con el mismo nombre | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | Cambios del CRUD EN BD Sueldos | 4 | Exitoso | se verifica que se realizen los cambios en la base de datos en tb_c_sueldo_operador | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | validaciones de campos relacion vale y sueldo | 5 | Exitoso | se verifica que indique el error del campo que no se ha llenado | 1 | error en el json que regresa | - | esto es debido a un acento
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | CRUD RELACIONES vales y sueldos | 6 | Exitoso | se verifica que se pueda ver,agregar,editar y borrar sin ningun problema las relaciones de los vales | 1 | error al editar por la operacion | - | error backend con respecto a variables
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | validacion duplicidad de datos | 6 | Exitoso | se verifica que funcionen las reglas y validaciones para no repetir datos | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | Cambios del CRUD EN BD vales y sueldos | 6 | Exitoso | se verifica que se vean reflejados los cambios en la base de datos | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | validaciones de campos autorizacion de vales | 5 | Exitoso | se verifica que valida que campos hacen falta si se capturan o no | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | CRUD AUTORIZACIONES | 7 | Exitoso | se verifica que se pueda agregar, editar y eliminar los vales asignados a un personal. | 2 | no muestra una persona recien agregada, error al eliminar vale sucede que al eliminar todos los vales se atora el proceso | - | error backend.
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | validacion duplicidad de datos | 5 | Exitoso | se verifica que no se ingrese algo que ya existe | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | Cambios del CRUD EN BD autorizacion de vales | 5 | Exitoso | se verifica que se vean reflejados los cambios en la tabla | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | envio de vale | 6 | Exitoso | se verifica el enviar un vale por 2 operadores distintos (6) | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | listar los vales activos de cada operador | 8 | Exitoso | se verifica que el listado corresponda a las cartas | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | no permite enviar un mismo vale en proceso | 4 | Exitoso | se verifica que si intenta enviar un vale que ya esta en proceso mencione que no se puede | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | funcionamiento general de app movil | 10 | Exitoso | se verifica que no haya ningun error ni poca velocidad en toda la app | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | listado de autorizados despliega de toda las operaciones | 1 | fallido | se verifica que el listado de autorizados se despliegue conforme a lo que te corresponde | 1 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | asignacion de sueldo vale solicitado | 7 | Exitoso | se verifica que las asignaciones se puedan realizar a los vales que tengan relaciones y que las relaciones corresponden a la operacion del vale solicitado | 1 | al cambiar la clasificacion de un vale no lo reconoce | - | fue tema de mayusculas
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | visualizacion de informacion | 8 | Exitoso | se verifica que todos puedan visualizar la informacion y se actualize conforme a las acciones | 2 | siempre dice aprobada cuando no lo esta realmente. Icono rojo y verde no aparecia correctamente debido al for | - | error logico-
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | editar vale solicitud | 8 | Exitoso | se verifica que se pueda editar los campos dentro del vale solicitado y la percepcion no la cambie | 1 | pone un icono demas. | - | error logico en backend
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | validaciones de campos valesOperativos | 5 | Exitoso | se verifica que se valide que no pueden salir vales con percepcion 0 | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | CRUD VALES SOLICITADOS | 16 | Exitoso | se verifica que se pueda visualizar, que se pueda asignar, que asigne solo lo que corresponde, editar y que se peuda firmar que trabaje junto con autorizacion de vales | 2 | al editar no queda registrado qeu fue revisado. Cuando se edita y despues se firma no aparece correctamente al editar | - | se borro un script. Falto reemplazar codigo
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | Ajustar vista quitar segmento por operacion | 1 | Exitoso | se verifica que no diga las operaciones reales de zam si no SCP | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | ajustar vista solicitud de turno ubicacion | 1 | Pendiente | se verifica que la ubicacion la tome ya de la solicitud que se haga desde el movil | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-23 | CRUD Evidencia Viajes | 6 | Exitoso | se verifica que el scp movil mande al modulo de evidencia viajes y que traiga la foto y la descripcion tal cual | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-25 | nueva carpeta storage evidencias vales | 3 | Exitoso | se verifica que las fotos que se tomen se guarden en la nueva carpeta del proyecto | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-25 | acceso scp operador-operativo | 6 | Exitoso | se verifica que los servidores y que actualmente ingresan a scp puedan ingresar y ver lo que les corresponde | 0 | - | - | -
|  | Numero de Pruebas | 179 |  | Numero de Errores | 11

## QA SCP local
Tarea | Fecha | Nombre | Cant.Prueba | Resultado | Descripcion | Errores | Descripcion Errores | Mov. Autorizado | Observaciones
ECODOC | 2024-09-06 | Funcionamiento general movil | 10 | Exitoso | se verifica que el cambio no haga afectado toda la aplicacion y otros modulos | 0 | - | - | -
ECODOC | 2024-09-06 | ver sueldos | 3 | Exitoso | se verifica que el modulo se despliegue y muestre datos | 2 | no encontraba la vista por que tenia la inicial con mayuscula y no encontraba el modelo por el mismo tema | - | -
ECODOC | 2024-09-06 | crear sueldo | 2 | Exitoso | se verifica que permita crear un sueldo | 0 | - | - | -
ECODOC | 2024-09-06 | editar sueldo | 3 | Exitoso | se verifica que permita editar un registro de la tabla | 1 | no encontraba la vista de editar por la mayuscula | - | -
ECODOC | 2024-09-06 | ver vales relacionados | 3 | Exitoso | se verifica que el modulo se despliegue y muestre datos | 1 | no encontraba la vista por la inicial en su nombre en mayusculas | - | -
ECODOC | 2024-09-06 | crear vale relacionado | 4 | Exitoso | se verificaq que permita crear una relacion y se desplieguen los listados necesarios | 2 | error en el nombre del Js y en el nombre del controlador por lo que no se mostraba y no retornaba correctamente la informacion | - | -
ECODOC | 2024-09-06 | editar vale relacionado | 2 | Exitoso | se verifica que permita editar un registro de la tabla | 1 | no encontraba la vista por la inicial en su nombre en mayusculas | - | -
ECODOC | 2024-09-06 | ver solicitud de vales | 4 | Exitoso | se verifica que se despliegue e muestre informacion de las solicitudes | 1 | no encontraba la vista que despliega la informacion | - | -
ECODOC | 2024-09-06 | asignar vale a la solicitud | 3 | Exitoso | se verifica que este funcionando el boton de asignacion de vales | 2 | no encontraba la vista y no estaba actualizado el modelo del archivo movido | - | -
ECODOC | 2024-09-06 | editar vale solicitado | 2 | Exitoso | se verifica que tenga funcionamiento el boton de editar y realmente haga las ediciones | 0 | - | - | -
ECODOC | 2024-09-06 | autorizar vale | 2 | Exitoso | se verifica el funcionamiento del boton de autorizar y que permita y no permita autorizar respecto a los perfiles y permisos otorgados | 0 | - | - | -
ECODOC | 2024-09-06 | vista que despliega vales solicitados | 2 | Exitoso | se verifica que regresa la misma cantidad que la tabla vales_solicitud | 1 | no regresaba la misma cantidad por el campo n_viaje por las pruebas este campo se asigno un numero enorme lo cual no sostuvo sql | - | -
ECODOC | 2024-09-06 | vista para asignar los vales | 2 | Exitoso | se verifica que exista y que tenga informacion de las tablas existentes | 1 | tenia mayusculas su nombre y se cambiaron a minusculas | - | -
ECODOC | 2024-09-06 | Libreria SweetAlert | 2 | Exitoso | se verifica que este mostrando las alarmas correctamente y no aparezcan errores en consola | 1 | se estaba regresando como js cuando debia de ser css | - | -
SCP-MOVIL | 2024-10-09 | envio de vale | 6 | Exitoso | 2 envios por los 2 dispositivos que se tienen | 2 | errores por codigo de la api que no se habia actualizado | - | -
SCP-MOVIL | 2024-10-09 | lista de vales | 8 | Exitoso | se verifica que se despliguen la cantidad de viajes y vales que se hayan realizado | 1 | no se actualiza de inmediato despues de haver enviado | - | -
SCP-MOVIL | 2024-10-09 | no mostrar de otros operadores | 8 | Exitoso | no se visualiza la informacion entre los distintos operadores | 0 | - | - | -
SCP-MOVIL | 2024-10-09 | no excepcion o errores al mostrar | 8 | Exitoso | se verifica que no haya errores en el proceso de despliegue de informacion | 0 | - | - | -
SCP-MOVIL | 2024-10-09 | funcionamiento general | 8 | Exitoso | se verifica que todos los demas modulos y el sistema funcione sin ninguna complicacion | 0 | - | - | -
SCP-MOVIL | 2024-10-09 | peticiones simultaneas | 2 | Exitoso | se verifica que no haya ningun problema al enviar peticiones simultaneas | 0 | - | - | -
SCP-MOVIL | 2024-10-10 | limpieza de basura / pausa app | 2 | fallido | se verifica que al usarse exageradamente rapida y busca si truena o no | 2 | de tiene la app y aveces te saca de la app, retiene de 1 a 5 objetos | - | -
SCP-MOVIL | 2024-10-10 | permiso de escritura searchview | 2 | verificar | permite escribir donde esta el vale y cambiar el nombre |  | sin embargo aunque escriban el vale se va tal cual se eligio
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-10 | N_viaje differente a CI | 2 | fallido | dev no esta desplegando todas las solicitudes | 4 | no muestra 4 registros | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-10 | cambio de N_viaje | 2 | fallido | dev si cambia el n_viaje de la ci no cambia el n_viaje de vales solicitud | 2 | no cambia el numero de viaje por lo que no se refleja en el android y puede provocar lo de arriba | - | -
SCP-MOVIL | 2024-10-10 | opcional | 1 | sugerencia | eliminar el mensaje de bugueo de apis y demas | - | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-10 | asignar y editar vale solicitud | 8 | fallido | se verifica que despues de lso cambios siga normal el funcionamiento general de vales operativos | 4 | no permite asignar ni editar , se queda trabado | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-10 | desfase de actualizacion de viajes | 4 | exitoso | se verifica que pasa si cambian el numero de viaje cuando ya se registro el numero de viaje en las solicitudes | 3 | se cancelaron unas solicitudes y no se eliminaron de la vista | - | -
SCP-MOVIL ECODOC | 2024-10-14 | diseno movil | 2 | exitoso | se ajusta diseño (dimensiones de la solicitud de vale en el android) | 1 | moviles de la compania el teclado tapaba el boton de enviar | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-14 | verificacion de altas especiales | 2 | Exitoso | se verifica que permita agregar cuando todavia tiene oportunidades de registros | 1 | no permitia registrar debido a que tambien estaba contando las que no se reconocian como altas especiales | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-14 | puesto que se necesita para firmar | 6 | Exitoso | proceso de firams agregar que siempre se visualize el area que le toca y ademas el nombre | 2 | no mostraba nada o cuando era el mismo vale lo mostraba para todos | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-14 | validaciones de firmas | 2 | Exitoso | se verifica que se pidan y se necesiten mas de una cantida de firmas cuando es requerido | 1 | falla en la condicional de 2-3 firmas permitidas | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | listado de vales | 3 | Exitoso | se verifica que la vista que es la que muestre los registros y relacionando las cartas funciona correctamente | 0 | - | - | verificar con cartas reales
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | Numero Total de registros que aguanta DEV | 1000 | visitar hoja de pruebas de ejecucion |  |  |  | - | -
SCP-MOVIL ECODOC | 2024-10-15 | Numero Total de registros que aguanta movil | 1000 |  |  |  |  | - | -
SCP-MOVIL ECODOC | 2024-10-15 | reflejos de detalle del vale | 10 | Exitoso | se verifica que en cuanto se actualize informacion del vale solicitado se vea en el celular | 1 | solamente se refleja si se van hasta el listado de viajes y regresan | - | detalle
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | posible mejora | 1 | sugerencia | mostrar el listado de autorizados una vez que le des click a la pestana o tipo tabla filtrado | 0 | - | - | confirmar pm y usuario
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | posible mejora | 1 | sugerencia | eliminar campo forma del catalogo de vales es redundante y no eficiente | 0 | - | - | confirmar pm y usuario
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | posible mejora | 1 | sugerencia | cambiar los listados de relacion vale y sueldo a los de pestana olvidados de vales solicitados | 0 | - | - | confirmar pm y usuario
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | posible mejora | 1 | sugerencia | sugerir solamente en clasificacion para vales y sueldo las 2 opciones (Sueldo,Gasto) | 0 | - | - | confirmar pm y usuario
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | posible mejora | 1 | sugerencia | sugerir solamente en propiedad las 3 opciones (Interna,externa o ambos) | 0 | - | - | confirmar pm y usuario
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | posible mejora | 1 | sugerencia | sugerir al editar una relacion de vales y sueldos el vale , el sueldo y la operacion ( como olvidados de vales solicitados | 0 | - | - | confirmar pm y usuario
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | posible mejora | 1 | sugerencia | imprimir vale solicitado | 0 | - | - | confirmar pm y usuario
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | posible mejora | 1 | sugerencia | que aparezcan las acciones o por lo menos autorizar por la autorizacion de vale asignada en los vales solicitados | 0 | - | - | confirmar pm y usuario
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | posible mejora | 1 | sugerencia | mostrar numero de viaje en el vale solicitado | 0 | - | - | confirmar pm y usuario
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | posible mejora | 1 | sugerencia | mostrar el numero de evidencias de viaje que tiene tal vale | 0 | - | - | confirmar pm y usuario
Pruebas de Proceso
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | otras areas pueden ver cat. Vales | 4 | Exitoso | se verifica que solamente administradores y liquidaciones pueda ver el catalogo de vales | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | se verifica que no puedan acceder por la URL | 3 | Exitoso | se verifica que si se copea la url solo deje visualizar e ingresar los que tienen privilegios | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | visualizar Ecodoc | 4 | Exitoso | se verifica que los administradores vean, cat vales, sueldos, relaciones vales-sueldos, evidencias viajes, vales operativos, vales autores. Y liquidaciones tambien, gerentes con excepciones y evidencias algunos | 1 | cualquier operativo puede ver vales solicitados | - | situacion no vista/detalle
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | CRUD liquidaciones | 4 | Exitoso | se verifica que pueda insertar,editar y eliminar liquidaciones vales | 1 | no permite editar. Solucion recargar despues de haber editado. | ok | error backend
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | validaciones CRUD | 3 | Exitoso | se verifica que se valide el insertar todos los campos y el tipo de dato correspondiente | 1 | no es necesario llenar forma se queda vacia ya que no es importante | - | detalle
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | mostrar vale nuevo movil | 2 | Exitoso | una vez que se haya insertado el vale que se muestre en el listado de vales disponibles en el movil | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | CRUD liquidaciones | 4 | Exitoso | se verifica que pueda insertar,editar y eliminar liquidaciones sueldos | 2 | muestra listado incluso los que fueron borrados. se inserto el registro pero no lo puso como activo | ok | error backend
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | CRUD liquidaciones | 5 | Exitoso | se verifica que pueda insertar,editar y eliminar liquidaciones vales y sueldos | 3 | no se le muestra el poder relacionar vales y sueldos. despues de modificar no se muestra el valor registrado. Error en los textos de los campos | ok | error backend todo
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | relacionar vale y sueldo | 3 | pendiente | se verifica que se pueda relacionar un vale gasto con sueldo tipo sueldo? | 0 | se coloca regla (validacion para que solo sea sueldo -sueldo , gasto - gasto | - | confirmar usuario y pm
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | validaciones edit | 2 | Exitoso | se verifica que solicite todos los campos al editar una relacion de vales y sueldos | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | asignar vale solicitado | 2 | Exitoso | verificar que si ya existe la relacion de vale y sueldo que se pueda asignar y continuar con el proceso | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | descargar excel vales,sueldos,relaciones vales y sueldos | 3 | fallido | tener la opcion de descargar todo el listado de vales, sueldos y relaciones de vales y sueldos | 0 | - | - | confirmar PM y usuario
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | se verifica modulo alta especial vale | 2 | Exitoso | se verifica que permita ingresar el vale y se verifican listados de los campos | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | validaciones de altas especiales | 3 | Exitoso | se verifica que considere las 3 altas o chances al operador en este apartado asi como operacion incorrecta | 1 | permitir un alta especial aunque ya haya sido aprobado aunque ya se haya pasado los 3 intentos? | - | confirmar pm y usuario
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | ver y verificacion de visualizar data | 6 | Exitoso | se verifica que el boton de visualizar el vale solicitado funcione en el listado de pendientes autorizados y no | 1 | en la seccion de autorizaciones cuando esta pendiente dice que esta autorizado por valdiacion de evidencias y todavia no pasa esa etapa | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | order by listado de vales solicitados | 3 | Exitoso | se verifica que siempre muestre primero el vale mas antugio que el recente | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | asignacion de vale | 2 | Exitoso | se verifica que guarde el registro del vale y el precio de la relacion | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | iconos de pendientes | 5 | Exitoso | se verifica que los iconos aparezcan segun el numero de persoans que tienen que autorizarlo | 1 | un nuevo registro no tiene autorizaciones y sale 2 | - | error backend
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | quien ve y hace en vales solicitados | 6 | Exitoso | se verifica que aparezcan las respectivas acciones (ver,editar,asignar,autorizar) por sus privilegios asignados | 1 | ajustar que solamente los gerente vean los vales operativos | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | quien autoriza | 4 | Exitoso | se verifica que las permisas que tienen privilegios puedan autorizar y que solo se autorizen una vez ya verificados | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | pasar autorizado o no dependiendo de autorizacion vales | 2 | pendiente | se verifica que si el vale no tiene persona que lo tenga que verificar en tonces solamente por la pura verificacion pasa a ser autorizado | 1 | no paso a ser autorizado | - | confirmar pm y usuario
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | autorizaciones de vale modulo | 3 | Exitoso | se verifica que el usuario pueda autorizar vales que esten asignados a su area | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | percepcion dentro del vale solicitado | 3 | Exitoso | se verifica que si el vale es tipo sueldo y/o tiene un precio ya definido lo traiga de lo contrario el que se pone debe suplantar al precio real | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | uso en multiples navegadores | 5 | Exitoso | se verifica que los modulos trabajen correctamente en el navegador firefox,chrome y edge | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | no autorizar | 2 | solucionado | se verifica que pasa al decir que no se autoriza | 2 | error de consola y no procede. En el backend pone que fue aprobado aun que no haya cierto | - | error backend
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | bug en alta especial | 1 | pendiente | al moverse despues de un tiempo o despues de una asignacion etc, no aparecieron los campos de alta especial | 1 | posible problema externo | - | indenifido
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | vale autorizado pero cambiado percepcion? | 2 | Exitoso | se verifica que pasa despues de haber autorizado un vale haber cambiado el precio del sueldo | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | operacion vale solicitado = relacion vale-sueldo | 4 | Exitoso | se verificad que al asignar vale solamente muestre las opciones de la operacion | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | desplegar listado por operacion | 2 | Exitoso | se verifica que aparezca la tabla filtrada por la operacion del usuario | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | visualizar evidencias viajes respecto a privilegios | 4 | Exitoso | Se verifica que el modulo apareca solamente a quienes tienen privilegios y no acceden por url | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | se verifican acciones de evidencia viajes | 4 | Exitoso | se verifica que las acciones (botones de ver editar y demas funcionen con los usuarios) | 0 | - | - | confimar usuario privilegios quien hara que
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | se verifica que descarge el excel en historico | 2 | Exitoso | se verifica que traiga todas las columnas y no de ningun error | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | lista autorizacion de vales | 3 | Exitoso | se verifica que el listado de autorizacion de vales despliegue solamente las personas y no todo el listado de ales relacionados | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | agregar y editar | 2 | Exitoso | se verifica que se pueda agregar y editar los vales asignados a la persona asignada | 0 | - | - | -
SCP-DEV ECODOC | 2024-10-15 | Procesamiento/tiempo Crud | 12 | Exitoso | se verifica el tiempo que toma y si sufre algun retraso al estar guardando,editando, borrando cualquier parte de los modulos anteriores | 0 | - | - | -
|  | Numero de Pruebas | 251 |  | Numero de errores | 53
Pruebas de Proceso 2.3.2

## verificaciondeNames
RelationvalesSueldosController | App/sueldo | App/Sueldos
relacionvalesSueldos.js
ValesOperativosController
FirmasVales
Validacion
ValesOperativos (model)
valesOperativos.js
ValesOperativos/ListVales/listVales_aprove/verData/viewData/add_request
limit
web-cesar
web.php
SueldosController
ValesController
EvidenciaValesPolicy
AuthServceProvider (preferencia moverle a mano)
EvidenciaValeController
EvidenciaVale (model)
evidenciasVale
view_evidenciasVale
evidenciasValeHistorico
EvidenciaValeJs
permissionValesController.php
index,edit,add
permissionVales
/**/primero crear las carpetas.
#creacion de carpetas
mkdir /var/www/html/Scp_System_Dev/resources/views/SCP_system/Vales/Evidencias
mkdir /var/www/html/Scp_System_Dev/resources/views/SCP_system/Vales/autorizations
script BD table.

## pruebas de ejecucion
pruebas con computadora y internet local. datos aleatorios y en desarollo con cache y sin cache para 120 registros - 100 pendientes firefox 1.87s, 1.86s,1.79s,1.86s,1.73s,1.72s. chrome 1.87s,1.95s,1.87s,1.99s,1.90s edge sin definir para 320 registros - 300 pendientes firefox 3.21s,3.04s,3.08s,3.01s,3s chrome 3.08s,3.51s,3.32s,3.30s,3.19s edge sin definir para 400 registros - 175 pendientes 232 N/autorizados firefox 2.89s,3.08s,2.83s,2.72s,2.98s chrome 2.79s,2.85s,2.83s,2.79s,2.82s edge sin definir para casi 500 registros entre autorizados y pendientes firefox 6s , 3s ,3s ,3s edge demasiado por cache. chrome casi 3s, casi 3s, casi 3s para 915 registros - visualizar solamente casi 700 firefox 6.15s , 6.12s, 5.88s , 6.55s , 5.91s chrome 6.26s, 6.04s, 5.61s, 5.64s, 5.85s edge sin definir, fallas con cache. precartasdom firefox 4.75s,3.76s,4.05s,3.83s,3.85s chrome 4.41s,4.27s,4.35s,4.23,4.07s notificaciones de 4s a 5s | para movil y dev para 700 registros pendientes firefox 4.63s,3.15s,3.24s,3.73s,2.57s chrome 3.64s,3.50s,3.58s,3.73s,3.51s traer 100 registros en menos de 1s traer mas de 400 registros en menos de 1s