## Hoja1 (hidden)
Proyecto | Fecha Final | Porcentaje | Estatus | Observacion
Reportes Comercial | 23 de junio de 2026 | 50% | EN PROCESO | Pendiente de sesion del viernes a las 11 am
Actualizar app Android “SCP Control” | 6 de junio de 2026 | 80% | EN PROCESO | Pendientes de pruebas UAT Productiva y cierre de proyecto
Automatizar proceso de control de peajes (Casetas) | 31 de agosto de 2026 | 10% | PAUSADO | Falta firma por parte del VS y OO, revision del documento el dia Viernes 12 pm
Bitacora de Antidoping y Reportes | 31 de octubre de 2026 | 26% | PAUSADO
Tablero de Control |  | 5% | PAUSADO
App Android | 16 de febrero de 2026 | 100% | FINALIZADO | Ya se recolectaron las firmas pendientes
Separación de Dedicados y Domestico SCP | 7 de marzo de 2026 | 100% | FINALIZADO | Ya se recolectaron las firmas pendientes

## EN CURSO
EN MAPA ESTRATEGICO
Proyecto | Desarrollo Interno / Externo | Desarrollo | Fin proyecto | Comentarios | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30
Reportes Comercial | Desarrollo Interno | Emanuel Simon | 23 de junio de 2026 |  | 50% | 60% | 60% | 60% | 60%
Automatizar proceso de control de peajes (Casetas) | Desarrollo Interno | Jaime Comparan / Emanuel Simon | 31 de agosto de 2026 |  | 10% | 18% | 35% | 35% | 35%
NUEVAS SOLICITUDES
Proyecto | Desarrollo Interno / Externo | Desarrollo | Fin proyecto | Comentarios | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30
Bitacora de Antidoping y Reportes | Desarrollo Interno | Jaime Comparan / Emanuel Simon | 31 de octubre de 2026 | En espera de que el PM mencione si podemos continuar con este proyecto | 26% | 26% | 35% | 35% | 35%

## FINALIZADO
NUEVAS SOLICITUDES
Proyecto | Desarrollo Interno / Externo | Desarrollo | Fin proyecto | Comentarios | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02
App Android | Desarrollo Interno | Jaime Comparan | 16 de febrero de 2026 | Terminado | 95% | 100% | -
Separación de Dedicados y Domestico SCP | Desarrollo Interno | Jaime Comparan | 7 de marzo de 2026 | Terminado | 95% | 100% | -
Actualizar app Android “SCP Control” | Desarrollo Interno | Jaime Comparan | 6 de junio de 2026 | El equipo de Desarrollo ya termino tanto la codificacion como su documentacion. | 50% | 50% | 100%