## Hoja1
FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO
DETALLES DEL CAMBIO | Plataforma | [8 empty] | Cambio N.º
| SCP | [8 empty] | 0002
| Nombre del cambio | [8 empty] | Fecha de solicitud
| Elementos dispersos en PRE CI | [8 empty] | 2026-01-20
| Líder de proyecto |  |  | Puesto |  | Departamento |  |  |  | Fecha de entrega
| Oswaldo Daniel Ortiz Martinez |  |  | Jefe de Tic's |  | Tic's |  |  |  | 2026-01-20
| Responsable pruebas |  |  | Puesto |  | Departamento
| Oswaldo Daniel Ortiz Martinez |  |  | Jefe de Tic's |  | Tic's
| PRIORIDAD |  | ALTA |  | MEDIA |  | X | BAJA
| Requeriemiento |  | Infotmacion
| Descripcion del requeriemiento |  | Se detecta que, al visualizar la página en modo responsivo, dentro del apartado “Nueva PRE-CI”, específicamente en la sección de configuración de viaje, el componente de lista desplegable no se muestra o muestra elementos nuevos como texto plano.
| Beneficio |  | Corrección de errores e imagen
IMPACTOS DEL CAMBIO | Alcance |  | N/A
| Entregas |  | Corrección de la visualización del menú desplegable en la sección Configuración de viaje del módulo Nueva PRE-CI, de modo que funcione correctamente en dispositivos móviles y no muestre información como texto plano.
| Costo |  | N/A
| Recursos |  | Desarrollador Web & QA
| Línea de tiempo |  | * 19/01/2026 – Recepción de la solicitud * 19/12/2025 – Análisis del requerimiento * 19/12/2025 – Envio de formato "SolicitudCambios.xlsx" * 19/12/2025 – Definición, desarrollo y aplicación de la solución al hallazgo en ambiente DEV * 20/12/2025 – Recepción de formato "SolicitudCambios.xlsx" * 20/12/2025 – Pruebas Tecnicas (QA) en el modulo "PRE CI DOM" * 20/12/2025 – Liberación del cambio en DEV y solicitud de validación por parte de Jefe de Tic's (Oswaldo Ortiz)
| Partes interesadas |  | Jefe de Tic's
ANÁLISIS DE RIESGOS | Identificación de riesgos | [8 empty] | Probabilidad de riesgo
| Tiempo | [8 empty] | NO
| Estrategias de mitigación de riesgos |  | Se restablecerá el código original antes de aplicar cualquier cambio y se realizará un análisis detallado para identificar y resolver los problemas derivados de la actualización. Es importante mencionar que este tipo de situaciones no deberían ocurrir en producción, ya que primero los cambios deben subirse a DEV, donde se ejecutan las pruebas correspondientes para detectar y corregir bugs o hallazgos antes de su liberación.
| DECISIÓN | X | Aceptado |  | Rechazado |  |  | Pospuesto | Fecha sugerida de Inicio
2026-01-19
| Motivo de Rechazo |  | N/A
| Nombre del solicitante |  |  |  | Firma |  |  |  |  | Fecha
Oswaldo Daniel Ortiz Martinez
| Autorizacion de negocio |  |  |  | Firma |  |  |  |  | Fecha
| N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A
| Lider Tecnico |  |  |  | Firma |  |  |  |  | Fecha
Emanuel Simon Zepeda
| Autorizacion Departamento |  |  |  | Firma |  |  |  |  | Fecha
| N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A